## Slide 1
基于多源数据的个人贷款
违约风险检测
AI Data Foundation 中期汇报
日期：2026-05-21
小组成员：请替换为实际姓名

## Slide 2
研究动机：贷款违约不只是个人问题
个人贷款违约会造成金融机构坏账损失，也影响借款人信用定价。
同样收入和信用等级的人，在不同地区经济环境、利率周期下可能有不同违约概率。
核心问题：能否用个人信贷 + 地区经济 + 宏观金融数据，形成更可靠、更可解释的风险洞察？

## Slide 3
项目挑战：真实金融数据为什么难
数据规模大：Lending Club accepted 数据 2,260,701 条、151 个字段。
标签复杂：Current 等未完结贷款不能简单视为不违约。
多源融合难：贷款是个人/时间粒度，ACS 是地区粒度，Fed 是宏观时间序列。
解释性要求高：不仅要算出结果，还要讲清楚为什么。

## Slide 4
相关工作与局限
传统信用评分：FICO、收入、负债率，解释性强但偏重个体信息。
机器学习违约预测：Logistic Regression、Random Forest、XGBoost，预测强但容易黑盒化。
多源金融风险分析：加入地区收入、失业率、利率、通胀，但数据对齐和口径一致性困难。
本项目定位：先完成真实数据清洗、融合、统计分析和可解释洞察。

## Slide 5
数据集与中期状态
Lending Club：已下载并完成真实数据初步分析。
Home Credit：Kaggle competition 需网页端接受 rules 后继续下载。
ACS 区域经济数据：下一阶段接入州/县级收入、贫困率、就业等变量。
Fed 宏观金融数据：下一阶段接入利率、通胀、失业率等变量。

## Slide 6
数据流水线
Kaggle 原始数据下载到 data/raw，不上传 GitHub。
字段检查与缺失率统计。
贷款状态过滤：保留 Fully Paid / Charged Off / Default 等可判断最终结果的状态。
按等级、年份、州、利率、收入、DTI、FICO 聚合违约率。
输出 CSV 统计表与 PNG 图表，下一阶段接入 ACS/Fed。

## Slide 7
当前进度：已经从框架推进到真实数据
GitHub 仓库、README、数据说明和运行脚本已完成。
已读取 2,260,701 条 Lending Club accepted 贷款记录。
筛选 1,367,578 条已完结记录用于违约率统计。
已生成真实统计表和图表：等级、利率、FICO、年份、州。
当前节点：完成单一真实信贷数据源分析，下一步进入多源融合。

## Slide 8
真实发现 1：贷款等级与违约率
贷款等级风险呈明显梯度。
A 等级违约率约 6.57%。
G 等级违约率约 51.57%。
说明平台等级体系对违约风险有强区分力，是后续多源分析的个体风险基准。

## Slide 9
真实发现 2：利率与违约率
利率越高，违约率越高。
<8% 利率分箱违约率约 6.38%。
>=24% 利率分箱违约率约 48.56%。
说明定价包含风险补偿，但高风险贷款仍有明显违约集中。

## Slide 10
真实发现 3：FICO 与违约率
FICO 分数越低，违约率通常越高。
传统信用评分仍有明显解释力。
多源数据的价值不是替代 FICO，而是补充地区经济和宏观环境信息。

## Slide 11
真实发现 4：时间趋势
按发放年份统计违约率，可以观察不同信贷周期下的风险变化。
后续将与 Fed 利率、通胀、失业率做年度/季度级对齐。
目标：解释宏观环境是否能解释时间维度的风险波动。

## Slide 12
真实发现 5：州级差异
州级违约率存在明显地区差异。
样本量超过 1000 的州中，MS 违约率最高，约 28.37%。
后续将接入 ACS 收入、贫困率、就业等指标解释地区差异。

## Slide 13
哪些尝试奏效，哪些没有
奏效：Lending Club 大型 CSV 已成功流式处理，避免一次性加载内存。
奏效：贷款状态过滤避免把 Current 等未完结状态误判为不违约。
奏效：真实数据图表已可直接用于中期汇报。
受阻：Home Credit 需要先网页端接受 Kaggle competition rules。
待完成：ACS/Fed 真实外部数据尚未融合。

## Slide 14
项目甘特图与当前节点
4/20–4/30：开题与问题定义 — 已完成。
5/15–5/18：项目仓库与数据说明 — 已完成。
5/18–5/19：Lending Club 下载与初步 EDA — 已完成，当前节点。
5/20–5/27：Home Credit / ACS / Fed 接入 — 进行中。
5/27–6/3：多源融合与对比分析 — 未开始。
6/3–6/17：最终可视化、报告、视频和提交 — 未开始。

## Slide 15
后续计划
5/20–5/22：完成 Home Credit 授权下载；若仍失败，作为补充项。
5/22–5/27：下载 ACS/Fed 数据，统一州代码和年份/季度口径。
5/27–6/3：Lending Club 与 ACS/Fed 做州级、时间级融合。
6/3–6/8：完成最终可视化、核心结论和报告初稿。
6/8–6/17：打磨最终 PPT、报告、视频和代码仓库。

## Slide 16
风险与备选方案
Home Credit 需网页授权：先以 Lending Club + ACS + Fed 完成主线。
ACS/Fed 粒度不一致：降到州级、年度/季度级对齐。
本地处理大文件慢：继续使用流式 CSV 统计和抽样分析。
多源变量提升不明显：强调解释性洞察，报告变量边际贡献和局限。

## Slide 17
总结
中期阶段已经完成真实 Lending Club 数据分析。
当前已有可复现代码、GitHub 仓库、统计表和真实图表。
核心初步结论：等级、利率、FICO、地区都与违约风险存在显著关联。
下一阶段重点：接入 ACS/Fed，解释地区和宏观环境如何影响违约风险。